**Паспорт лин-проекта**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего типа с приоритетным осуществлением художественно - эстетического развития воспитанников № 32 «Пчёлка»**

 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**«Сокращение времени на поиск костюмов к утренникам»**

 (название лин-проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| **Общие данные:****Заказчик:** О.М. Кадочникова, заведующий МБДОУ «ДСОВ № 32 «Пчелка»**Процесс:** поиск и подготовка костюмов к утренникам**Границы процесса:** от начала поиска до получения конечного результата**Руководитель лин-проекта:** Т.С. Привалова**Команда лин-проекта:** воспитатели ДОУ, Л.И. Суворова - кастелянная, Н.В. Липчанская - музыкальный руководитель | **Обоснование:**1. Условия хранения костюмов и атрибутов к ним не соответствуют нормам
2. Отсутствие системного хранения костюмов
3. Не эффективное распределение рабочего времени кастелянной
 |
| **Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **цели, ед. изм.** | **Текущий показатель** | **Целевой** **показатель** |
| Сокращение времени на поиск костюмов к утренникам | 50 мин. | 20 мин. |
| Оптимизация времени кастелянной в поиске костюмов | 40 мин. | 10 мин. |

**Эффекты:**1. Равномерное распределение времени кастелянной2. Повышение эффективности и результативности работы кастелянной3. Оперативная коммуникация с участниками педагогического процесса4. Разработка и внедрение системы хранения костюмов и атрибутов к ним5. Экономия времени за счёт сокращения потерь | **Сроки:**1. Согласование паспорта лин-проекта – 1 день2. Картирование текущего состояния – в течение 1-2 недель3. Анализ проблем и потерь – 1-2 недели4. Составление карты целевого состояния – 1 неделя5. Разработка плана мероприятий – 1-2 недели6. Защита плана мероприятий - 1-2 дня7. Внедрение улучшений – 1-2 месяца8. Мониторинг результатов – 1-2 недели9. Закрытие лин-проекта – 1 день10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 1-2 месяца |