**Паспорт лин-проекта**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего типа с приоритетным осуществлением художественно - эстетического развития воспитанников № 32 «Пчёлка»**

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**«Сокращение времени на поиск костюмов к утренникам»**

(название лин-проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | УТВЕРЖДАЮ: |
| **Общие данные:**  **Заказчик:** О.М. Кадочникова, заведующий МБДОУ «ДСОВ № 32 «Пчелка»  **Процесс:** поиск и подготовка костюмов к утренникам  **Границы процесса:** от начала поиска до получения конечного результата  **Руководитель лин-проекта:** Т.С. Привалова  **Команда лин-проекта:** воспитатели ДОУ, Л.И. Суворова - кастелянная, Н.В. Липчанская - музыкальный руководитель | | **Обоснование:**   1. Условия хранения костюмов и атрибутов к ним не соответствуют нормам 2. Отсутствие системного хранения костюмов 3. Не эффективное распределение рабочего времени кастелянной | |
| **Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование**  **цели, ед. изм.** | **Текущий показатель** | **Целевой**  **показатель** | | Сокращение времени на поиск костюмов к утренникам | 50 мин. | 20 мин. | | Оптимизация времени кастелянной в поиске костюмов | 40 мин. | 10 мин. |   **Эффекты:**  1. Равномерное распределение времени кастелянной  2. Повышение эффективности и результативности работы кастелянной  3. Оперативная коммуникация с участниками педагогического процесса  4. Разработка и внедрение системы хранения костюмов и атрибутов к ним  5. Экономия времени за счёт сокращения потерь | | **Сроки:**  1. Согласование паспорта лин-проекта – 1 день  2. Картирование текущего состояния – в течение 1-2 недель  3. Анализ проблем и потерь – 1-2 недели  4. Составление карты целевого состояния – 1 неделя  5. Разработка плана мероприятий – 1-2 недели  6. Защита плана мероприятий - 1-2 дня  7. Внедрение улучшений – 1-2 месяца  8. Мониторинг результатов – 1-2 недели  9. Закрытие лин-проекта – 1 день  10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 1-2 месяца | |